СОГЛАСОВАНО

Начальник  Департамента образования Тверской области

________________/Н.А. Сенникова/

«___» _____________ 20___ г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования

города Кимры Тверской области

на 2010- 2011 годы

за IV квартал 2010 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П.1 Формирование плана проверок образовательных учреждений | август | Сентябрь | Пр. №135 /1 от 02.09.2010 г. |
|  | п.2 Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Февраль март | Февраль Март Апрель | СШ №11 Гимназия №2 СШ №13 |
|  | п. 3 Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | Февраль март | Февраль Март Апрель Сентябрь октябрь Октябрь-декабрь | СШ №11 Гимназия №2 СШ 13 СШ №4 СШ №16 Организация Питания проверялось во всех 12 школах |
|  | п. 4 Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | май | 12-19 мая | Выборочное анкетирование родителей (1, 5, 9,11 кл) Результаты: Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг- 81,7% Частично удовлетворены- 10,2% Не удовлетворены- 8,1% |
|  | П.5 Во взаимодействии с ТОСЗН города Кимры сформирована база данных детей-инвалидов для организации дистанционного обучения детей инвалидов | март | Март | Для дистанционного обучения в 2010-2011 году в базе 13 человек |
|  | П.6 Формирование нормативных актов, регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | август | Июль | Постановление Главы администрации от 21.07.2010 г. № 470 |
|  | П.7 Проведение мониторинга образовательных достижений учащихся, ЕГЭ, новой формы Г(И)А в 9 классах | До 01.09 | Август | Информация включена в публичный доклад |
|  | П.8 Разработка комплексного плана мероприятий «Сотрудничество» по взаимодействию с учреждениями НПО и СПО | август | Сентябрь | Пр. №135 /1 от 02.09.2010 г. |
|  | П.9 Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ | август | сентябрь | Заявка сдана в ТОИУУ |
|  | П.10 Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | август | Сентябрь |  |
|  | п.11 Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | В течение года | Март | Сданы документы на лицензирование СШ №3, Д/С №19 Прошли процедуру лицензирования : -СШ № 3,4 -СШ №11,13 (июнь) Прошла процедуру аккредитации МОУ «Гимназия «Логос» (15 июня) Документы на лицензирование в правовом отделе у СШ №5,14,16,1. |
|  | п.12 Утверждение плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | январь | Январь | Приказ ОО «Об утверждении плана развития муниципальной системы образования г. Кимры» от 13.01. 2010 № 7/1 |
|  | п.13 Размещение в открытом доступе информации о реализации плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | март | апрель | adm-kimry.ru |
|  | п.14 Утвержден план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | февраль | 25.02.2010г. | Запланировано летом 2010 г. различными формами отдыха охватить 1000 детей и подростков ( в июне в ЛДП -967 человек з/л «Салют»-231 человек) В 2010 году совместно с ЦЗН запланировано трудоустроить 600 подростков - июне трудоустроено 147 человек |
|  | п.15 Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | июнь | Июль (по итогам 1 смены) | adm-kimry.ru |
|  | п.16 Разработка программы «Безопасность образовательного учреждения» | январь | Январь апрель | В 2010 г. действует программа, рассчитанная на 2009-2010 гг. В связи с сокращением финансирования в программу внесены изменения. Май- составлены сметы на проведение противопожарных мероприятий на сумму 740 тыс. руб. |
|  | п.17 Оформление паспортов « Антитеррористическая безопасность ОУ» | март | Март | Руководители ОУ своевременно оформили паспорта |
|  | п.18 Ремонт здания по адресу Титова 8, для размещения в нем МДОУ | 2010г. | Апрель | Подготовлена сметная документация для участия в программе софинансирования (март) Июнь - вошли в программу софинансирования, готовятся документы для проведения аукциона Ведутся ремонтные работы ( кровля, замена оконных блоков, установка сантехники) |
|  | п.19 Организация и проведение мероприятий по духовной культуре с обучающимися муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое обеспечение экспериментальной деятельности по духовно-нравственному воспитанию (этические чтения, олимпиады, конкурсы рисунков) | Январь-май | Январь-май | - работа клуба «Молодая семья» (по плану) -благотворительная акция по оказанию помощи ветеранам войны и труда; - уход за братскими могилами и могилами погибших в локальных военных конфликтах (апрель-май) -выставка работ детского творчества «Светлое Христово Воскресенье»( апрель) - участие в Волжском крестном ходе (июнь) - Участие в Феодоровских чтениях |
|  | п.20 Апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» | апрель | Апрель | Все 10 школ приняли участие в апробации курса |
|  | п.21 Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися муниципальных образовательных учреждений | В течение года | Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Ноябрь декабрь | -Фестиваль солдатской песни -Марафон «Связь поколений» - Торжественные мероприятия по вручению памятных медалей ветеранам фронта и тыла -конкурс патриотической песни -Уроки мужества «Салют Победа!» -научно-практическая конференция «Моя родословная» Митинг и возложение цветов к Обелиску 22 июня День Герба и флага Уроки Конституции |
|  | П.22 Утверждение ежегодного графика проведения городских соревнований по командным видам спорта | август | январь | График составляется совместно с отделом по физической культуре и спорту на календарный год. |
|  | П.23 Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | август | Сентябрь | adm-kimry.ru |
|  | п.24 Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | Сентябрь-май | Май | Информация на сайте обновлялась 1 раз. С сентября месяца открылся сайта отдела образования http://edu-kimry.ru/ |
|  | П.25 Издание нормативного акта о создании и деятельности органа управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | сентября |  | положение об общественном совете по образованию разработано и находится на согласовании у Главы администрации |
|  | п.26 Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | январь | январь | Приказ ОО «О распределении образовательных субвенций между образовательными учреждениями г. Кимры» от 12.01. 2010 № 4 |
|  | п.28 Освещение деятельности отрасли образования города в средствах массовой информации | еженедельно | еженедельно | Авторадио Газета «Кимры сегодня» (еженедельно ) |
|  | П.27 Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | ежегодно | ежегодно | Постановление Главы администрации от 21.07.2010 г. № 470 |
|  | п.29 Проведение конкурсов педагогического мастерства | март | 16.02. 04.03.2010 | Конкурс «Учитель года России – 2010» Участие в областном конкурсе «Учитель года России -2010» Участник – Телегина С.В. (СШ №5) Участие в областном конкурсе «Воспитатель года» (участник –Герасимова О.Н. д/с №20) |

Администратор программы ______________    Зайцева Н.А.