| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента образования Тверской области ____________Н.А. Сенникова «___»______________200__ г. | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Главы администрации города Кимры ________________/_______________/ «___» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Программа развития

муниципальной системы образования

города Кимры  Тверской области

на 2010 -  2012 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Страницы

- Паспорт Программы .......................................................................................................................... 3

- Характеристика проблем, на  решение которых  направлена программа ............................................................................................................................6

- Сроки реализации программы …………………………………………………………………………………11

- Ресурсное обеспечение программы …………………………………………………………………………………11

- Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации программы …………………………………………………………………………………13

- Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития……………………………………………………………………….36

- Основные направления реализации Программы развитии

…………………………………………………………………………………….41

- Механизмы реализации программы ……………..…………………………………………………………………57

- Мониторинг реализации  программы ……………….……………………………………………………………….57

- Оценки рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению……….……………………………………………………………58

Паспорт

программы развития муниципальной системы образования  города  Кимры Тверской области на 2010-2012 гг.

| Наименование Программы | Программа развития Муниципальной системы образования города Кимры на период 2009-2011 г.г. |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы |  |
| Администратор программы | Отдел образования администрации города Кимры |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 г.г. |
| Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) органа управления образованием муниципального образования | 171504,Тверская область, город Кимры улица Коммунистическая, 12 А 8(48236) 4-23-21, 8(48236) 4-23-08; kimroo@mаil.ru |
| Задачи Программы | 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества знаний выпускников; результатов деятельности муниципальной системы общего образования и учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу образования; Сеть ОУ будет оптимизирована с учетом демографических условий и региональной стратегии модернизации образования, специфики Кимры; Рост охвата детей программами общего среднего (полного) образования; Будет обеспечено развитие профильного обучения, увеличится доля детей, занятая в сфере дополнительного образования. Образование будет влиять на формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня населения и пр. Увеличение процента учащихся, сдающих ЕГЭ (по обязательным предметам) с результатом выше 30 баллов, уменьшение процента учащихся сдающих ЕГЭ (по обязательным предметам) с результатом ниже 30 баллов Уровень ИКТ компетентности учащихся муниципальной системы образования города Кимры не ниже базового; в 100% общеобразовательных учреждений будут созданы условия для внедрения информационно-коммуникационных технологий в управленческую деятельность администратора; Повышение удовлетворенности населения города Кимры качеством образовательных услуг и их доступностью |
| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Общий объем финансирования Программы составляет 800251,2 тыс. руб. 2750701 Дошкольное образование -316897 тыс. руб. 2750702 Общее образование— 366530,2 тыс. руб. в т.ч. субвенция 271533 тыс. руб. 2750202 Дополнительное образование- 93139 тыс. руб. 2750705 Повышение квалификации-360 тыс. руб. 2750707 Оздоровление детей- 2400 тыс. руб. 2750707 Трудовая занятость детей и подростков- 300 тыс. руб. 2750900 Физкультура и спорт -300 тыс.руб. 2751004 Компенсация родительской платы -13201,8 тыс. руб. |
|  | -в 2010 году: 2750701 Дошкольное образование -103804 тыс.руб. 2750702 Общее образование—120674 тыс. руб. в т.ч. субвенция 90511 тыс. руб. 2750202 Дополнительное образование- 29655 тыс.руб. 2750705 Повышение квалификации-120 тыс.руб. 2750707Оздоровление детей- 800 тыс.руб. 2750707 Трудовая занятость детей и подростков- 100 тыс.руб. 2750900 Физкультура и спорт -100 тыс.руб. 2751004 Компенсация родительской платы -4400,6 тыс.руб. Всего: 259653,7 тыс. руб. |
|  | -в 2011 году: 2750701Дошкольное образование -109289 тыс.руб. 2750702 Общее образование—122110,1 тыс. руб. в т.ч. субвенция 90511 тыс. руб. 2750202 Дополнительное образование- 31606 тыс. руб. 2750705 Повышение квалификации-131 тыс. руб. 2750707Оздоровление детей- 800 тыс.руб. 2750707 Трудовая занятость детей и подростков- 100 тыс. руб. 2750900Физкультура и спорт -100 тыс.руб. 2751004 Компенсация родительской платы -4400,6 тыс. руб. Всего: 268536,7 тыс. руб. |
|  | -в 2012 году: 2750701Дошкольное образование -110905 тыс.руб. 2750702Общее образование—123746,1 тыс. руб., в т.ч. субвенция 90511 тыс. руб. 2750202Дополнительное образование- 31878 тыс.руб. 2750705Повышение квалификации-131 тыс.руб. 2750707Оздоровление детей- 800 тыс.руб. 2750707 Трудовая занятость детей и подростков- 100 тыс. руб. 2750900 Физкультура и спорт -100 тыс.руб. 2751004 Компенсация родительской платы -4400,6 тыс.руб. Всего: 272060,7 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации Программы | Муниципальный заказчик программы – Администрация города Кимры. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий программы в установленные сроки. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Информация о ходе выполнения программы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в установленном порядке. Текущее управление и координация исполнения программы осуществляется отделом образования администрации города Кимры (основным разработчиком программы) и администрацией города Кимры |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА  РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

В городе Кимры Тверской  области сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя  34 муниципальных образовательных учреждений с контингентом воспитанников и обучающихся около 7000 человек.

Реализация мероприятий предшествующих муниципальных программ развития образования города Кимры  позволила:

- создать условия для оптимизации сети образовательных учреждений, поставки в школы компьютерной техники, оснащения базовых школ лабораториями химии, физики, оснащение кабинетов биологии, географии, иностранного языка, и пр.;

- внести изменения в систему управления образованием, придать ей общественный характер путем создания Управляющих  и Попечительских советов в ОУ города;

- продолжить работы по информатизации образования путем использования новых информационных технологий на всех ступенях обучения, расширения доступа в сеть Интернет, подготовки педагогического персонала.

В целом реализация мероприятий программы позволила приступить к созданию условий модернизации муниципального образования: накоплен кадровый инновационный потенциал, создана определенная материальная база, приобретен опыт распределения финансовых средств на конкурсной основе, управление образованием приобретает государственно-общественный характер.

# Вместе с тем, несмотря на проводимую работу по модернизации системы образования имеются проблемы, требующие решения в рамках реализации программы развития муниципальной системы образования города Кимры:

- проблемы, связанные с невозможностью муниципальной системы образования полностью удовлетворить потребность населения в предоставлении услуги дошкольного воспитания, чему есть ряд причин:

-	начавшийся с 2000 года постепенный рост рождаемости детей:

-	проявилась тенденция к выходу на работу все большего количества матерей при достижении ребёнком 1,5-2 лет и даже менее.

- проблемы связанные со  снижением количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Численность обучающихся  в общеобразовательных учреждениях

на начало учебного года, человек

По прогнозу Госкомстата повышение рождаемости продолжится до 2010 года, а затем пойдёт на убыль, что связано с вступлением в активный репродуктивный период жизни (15-49 лет) малочисленного поколения, рождённого в 1993-2000 годах.  В организации учебного процесса это проявится в уменьшении количества классов и их наполняемости.

В последние годы  сокращается количество обучающихся  на всех ступенях, особенно значительно на третьей ступени.

Рис.   Охват общим школьным образованием по ступеням, %

Наблюдается отток обучающихся в учреждения  начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории города (2 учреждения НПО и 3 учреждения СПО).      Выпускники  9 классов  выбирают систему  профобразования по ряду причин:

1) перевод ЕГЭ в штатный режим (боязнь не получить аттестат о среднем образовании);

2) не возможность школы  дать им возможность выбрать свою траекторию образования и более глубоко изучить учебный материал по избранному направлению и это определяет следующую проблему:

- не возможность организовать профильное разноуровневое и разноспособное учение опираясь на склонности и способности обучающихся в рамках одной школы при наличии одного, максимум двух 10 классов.

К тому же анализ выбора профиля показал, что школьники отдают предпочтение гуманитарному профилю. Медленно увеличивается количество желающих учиться в технических и социально-экономических классах, не удается поднять престиж у подростков военно-спортивных профилей. К тому же выпускники не всегда знают о новых и весьма востребованных профессиях (например, логист). Сложившаяся ситуация может измениться, если будет широкое сотрудничество родителей, работодателей, учреждений НПО ,СПО и вузов в предпрофильном определении детей.

Образование, стремясь стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным, должно активно использовать разные формы и модели объединения и рационального использования ресурсов образовательных учреждений и прежде всего базовых школ.  В городе  работают 3 базовых школы (СШ №1,4, гимназия №2).

Однако на сегодняшний день не достаточно отработаны механизмы сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Наиболее оснащенные базовые школы еще не в полной мере играют  роль ресурсных , методических и социо -культурных центров.

Содержание и качество образования, его доступность, соответствие потребностям конкретной личности определяют состояние интеллектуального потенциала современного общества. Перед системой образования стоит задача перехода на новые образовательные стандарты, позволяющие получить современный образовательный результат – компетентность выпускника.  Вырастают требования к уровню подготовки педагогических кадров. Но здесь существует отдна из значительных и трудноразрешимых проблем.

В системе образования наблюдается, с одной стороны, избыток педагогических кадров в расчете числа учащихся на одного учителя (13 человек, вместо планируемых 17) с другой – недостаток педагогов по отдельным предметам, недостаток квалифицированных кадров. Отмечается старение педагогических работников.

Численность педагогических работников по стажу

| Стаж до 2 лет | От2 до 5 лет | Стаж от 5 до 10 лет | Стаж от 10 до 20 лет | Свыше 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 14 | 59 | 198 |

Недостаточная гибкость, инерционность, слабая реакция системы образования на внешние сигналы вызваны дефицитом преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации. Из-за низкого уровня заработной платы муниципальная система образования становится все менее привлекательной сферой профессиональной деятельности.

В городе Кимры накоплен большой опыт по воспитанию и дополнительному образованию подрастающего поколения. Сложилась многовариантная система дополнительного образования детей. Вместе с тем, социальное расслоение, снижение жизненного уровня значительной части населения, невыполнение семьями своих воспитательных функций, негативное влияние средств массовой информации на сознание и поведение детей осложнили решение воспитательных задач.

Особую тревогу вызывают такие явления, как физическое и психическое нездоровье учащихся, агрессивность в их поведении, наркомания, токсикомания, алкоголизм в подростковой среде, беспризорность детей.

В этой связи необходимо межведомственное решение проблемы развития воспитания и дополнительного образования детей в городе Кимры, направленное на создание оптимальных условий для приобщения детей и подростков к опыту созидательной, разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития, укрепления позитивных отношений ребенка и его родителей, семьи и образовательного учреждения. Необходима дальнейшая интеграция дополнительного и основного образования.

В плане развития дополнительного образования планируется проведение реструктуризации МУДОД, что позволит оптимально использовать материальные и людские ресурсы, максимально приблизить услугу к потребителю.

Решение указанных и иных проблем, сдерживающих процессы развития образования, требуют целевого финансирования расходов, обеспечивающих достижение конкретных результатов образования. Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности бюджетных средств обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в образовании.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития образования позволит создать предпосылки для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области образования в условиях существующих бюджетных ограничений.

Реализация мероприятий Программы направлена на все субъекты системы образования, включая учреждения и организации, находящиеся в ведении государственных органов управления образованием и муниципальных органов управления образованием, что позволит проводить единую образовательную политику, решить проблему диспропорций в развитии муниципальной системы образования и сформировать единое образовательное и информационное пространство. Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования, направленного исключительно на функционирование системы образования.

В случае отсутствия Программы в городе не будут созданы условия для развития рыночных механизмов в сфере образования, увеличится разрыв между требованиями рынка труда и качеством образовательных услуг, не будет реализован принцип равных возможностей и доступа граждан к качественному образованию. Будет нарастать социальная напряженность, обусловленная сохранением неравной доступности образования и значительной дифференциацией в качестве образования для различных групп населения.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Период действия Программы: 2009-2012 годы. Выделяются следующие основные этапы реализации Программы.

1 этап – 2010 год

2 этап -2011 год

3 этап-2012 год

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Под  ресурсным обеспечение программы следует понимать кадровый, материально- технический и финансовый потенциал.

В настоящее время  муниципальная система образования имеет достаточный кадровый потенциал для реализации  данной программы. В 2009 году сократился отток кадров в Московскую область. Впервые за последние годы в школьные коллективы влились молодые специалисты (7 человек). Однако слабым местом кадрового обеспечения является старение педагогических коллективов.

Материально-техническая база муниципальной системы образования за годы реализации КПМО, ПНП «Образования»,  также увеличению финансирования из местного бюджета значительно окрепла и расширилась, что позволит реализовать программу развития на 2010-2012 гг.

Предусмотрены и финансовые ресурсы, необходимые для реализации данной программы.

Общая финансовая потребность на реализацию Программы составляет 800251,1     тыс. руб.

Потребность в финансировании Программы с

по годам составляет:

(тыс. рублей)

| Год | Всего |
| --- | --- |
| 2010 | 259653,7 |
| 2011 | 268536,7 |
| 2012 | 272060,7 |
| ИТОГО: | 800251,1 |

Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой. С учетом реальных возможностей местного бюджета города Кимры объем средств, направляемых на реализацию Программы, может корректироваться

5. Цели, задачи, плановые показатели эффективности и  мероприятия реализации Программы

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | 2010 Год | 2011 год | 2012 Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУДОД) |  | % | один раз в год (3 квартал) | 80,5 99,8 84 | 82,5 99,9 85 | 83 99,9 85 |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования |  | % | один раз в год (3 квартал) | 5,1 1,8 0,3 | 5,2 2 0,5 | 5,3 2 0,5 |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) |  | % | один раз в год (3 квартал) | 80 | 85 | 90 |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |
| Показатели задачи 1 | Доля учащихся 11-х классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании |  | % | на 1 октября | 97 | 98 | 99 |
|  | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании |  | % | на 1 октября | 97,5 | 98 | 98,5 |
|  | Доля учащихся 11-х классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов |  | % | на 1 октября | 9 | 10 | 10 |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня |  | % | один раз в год (2 квартал) | 47 20 3 0,08 | 47 20 3 0,09 | 47 20 3 0,1 |
|  | -Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования; -Доля в общей численности детей-инвалидов |  |  | 1 раз в год | 5 0,5 | 10 1 | 15 1,5 |
|  | -Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей –инвалидов; -доля в общей численности педагогических работников |  |  | 1 раз в год | 3 0,5 | 3 0.5 | 3 0,5 |
| мероприятие 1.1 | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Отдел образования | Тыс. руб. |  | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| действия по выполнению мероприятия 1.1. | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Отдел образования | Ед. (план) |  | август | август | Август |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Отдел образования | Ед. (справки) |  | 4 | 6 | 8 |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | Отдел образования |  |  | В течение года | В течение года | В течении Года |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Отдел образования | Чел. | 1 раза в год Октябрь май | 400 | 600 | 800 |
| Мероприятие1.2 | Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел образования Образовательные учреждения | Тыс. руб. | 1 раз в год октябрь | 0 | 0 | 0 |
| Действие по выполнению мероприятия 1.2 | Формирование базы данных детей –инвалидов, для организации дистанционного образования | Отдел образования Образовательные учреждения | база | 1 раз в год | До 01.05 | До 01.05 | До 01.05 |
|  | Курсовая подготовка педагогов для организации дистанционного обучения детей-инвалидов | Отдел образования | Чел. |  | 3 | 5 | 5 |
| мероприятие 1.3 | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | Тыс. руб. | 2 раза в год Январь август | 7607 | 7607 | 7607 |
| действия по выполнению мероприятия 1.3 | Внесение изменений в нормативные акты, регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений ( педагогов образовательных учреждений) | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | приказы | 1 раз в год | Издание приказа о внесении изменений август | Издание приказа о внесении изменений август | Издание приказа о внесении изменений Август |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| Показатели задачи 2 | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | Отдел образования Образовательные учреждения | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 85 | 87 | 90 |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта | - | % | два раза в год (2,4 кварталы) | - Нет необходимости | - Нет необходимости | - Нет необходимости |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | Отдел образования Руководители базовых школ | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 22,5 | 23 | 23,5 |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | Отдел образования |  |  | 0 | 0 | 1 |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год (3 квартал) | 100 | 100 | 100 |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | чел. | 1 раз в квартал | 24 | 24 | 24 |
|  | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | - | чел. | 1 раз в квартал | - | - | - |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: - до 25 чел.; - с 25 до 50 чел.; - с 51 до 100 чел.; - с 101 до 200 чел.; - свыше 200 чел.; - свыше 500 чел.; - свыше 1000 чел. | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | ед. | два раза в год (2,4 кварталы) | - - - 1 7 2 - | - - - 1 7 2 - | - - - 1 7 2 - |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | чел. | два раза в год (2,4 кварталы) | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги | Отдел образования | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | ед. | два раза в год (2,4 кварталы) | 3,8 | 4,2 | 5 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | % |  | 20% | 30% | 60% |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 99% | 99% | 99% |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | % | один раз в год (4 квартал) | 34% | 34% | 34% |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей –инвалидов; -доля в общей численности педагогических работников | Отдел образования Общеобразовательные учреждения | ед % | Один раз в год (4 квартал) | 2 0,5% | 5 1% | 5 1% |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | Отдел образования | Чел. | один раз в квартал | 629 | 95 | 0 |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями | - | % | один раз в год (4 квартал) | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | Отдел образования | % | один раз в год (4 квартал) | 20% | 60% | 100% |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год (3 квартал) | 52,5% | 53% | 53,5% |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | Отдел образования Отдел физкультуры и спорта | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 6% | 8% | 10% |
|  | -Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания; -краеведческого воспитания | Отдел образования | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 60% | 70% | 80% |
|  | Доля учителей, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности; -краеведческой направленности | Отдел образования Образовательные учреждения | % | 1 раз в год | 3% | 4% | 5% |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год (4 квартал) | 1 | 1,1 | 2 |
| мероприятие 2.1 | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | Отдел образования | Тыс. руб. | один раз в год (4 квартал) | 0 | 0 | 0 |
| действия по выполнению мероприятия 2.1 | Утверждение плана работы базовых школ, как методических, ресурсных, социокультурных центров. | Отдел образования Руководители базовых школ | план |  | август | август | Август |
| Мероприятие 2.2 | Развитие в городе системы социального партнёрства между МОУ, учреждениями профессионального образования, работодателями и другими заинтересованными ведомствами | Отдел образования | Тыс. руб. | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 |
| действия по выполнению мероприятия 2.2 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями НПО, СПО и др. | Отдел образования Руководители ОУ | Ед . (кол-во договоров) | сентябрь | 3 | 5 | 7 |
| мероприятие 2.3 | Развитие кадрового потенциала системы образования | Отдел образования | Тыс. руб. | 3 квартал | 100 | 100 | 100 |
| действия по выполнению мероприятия 2.3 | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ | Отдел образования | заявка | 1 раз в год | август | август | Август |
|  | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Отдел образования Руководители базовых школ | план | 1 раз в год | август | август | Август |
| мероприятие 2.4 | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | Отдел образования | Тыс.руб. |  | 132390 | 141449 | 144772 |
| действия по выполнению мероприятия 2.4 | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Отдел образования |  | 1 раз в год | август | август | Август |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Отдел образования | публикации | ежеквартально | 4 Март Июнь Сентябрь декабрь | 6 Март Июнь Сентябрь декабрь | 8 Март Июнь Сентябрь декабрь |
| Мероприятие 2.5 | Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков | Отдел образования Отдел физкультуры и спорта Отдел по молодежной политике | Тыс. руб. | 1 раз в год | 900 | 900 | 900 |
| действия по выполнению мероприятия 2.5 | Утверждение комплексного плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Отдел образования Отдел физкультуры и спорта Отдел по молодежной политике | план | 1 раз в год | февраль | февраль | Февраль |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Отдел образования Отдел физкультуры и спорта Отдел по молодежной политике | Ед. (публикации) | Июнь Июль Август сентябрь | в СМИ на сайте adm-kimry.ru 3 | в СМИ на сайтеadm-kimry.ru 5 | в СМИ на сайте adm-kimry.ru 7 |
| мероприятие 2.6 | Обеспечение безопасности образовательных учреждений | Отдел образования | Тыс. руб. | 2 раза в год | 740 | 740 | 740 |
| действия по выполнению мероприятия 2.6 | Утверждение (внесение изменений) плана безопасности образовательного учреждения | Отдел образования. Руководители ОУ |  | 1 раз в год | январь | январь | Январь |
| Мероприятие 2.7 | Организация и проведение мероприятий по духовной культуре с обучающимися муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое обеспечение экспериментальной деятельности по духовно-нравственному воспитанию (этические чтения, олимпиады, конкурсы рисунков) | Отдел образования. Руководители ОУ | Тыс. руб. | 4 раза в год | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| действия по выполнению мероприятия 2.7 | Утверждение плана мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся | Отдел образования |  | 1 раз в год | август | август | Август |
| Мероприятие 2.8 | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (фестивали творческих проектов, смотры, конкурсы и др.) | Отдел образования. Руководители ОУ Отдел по молодежной политике | Тыс. руб. | 4 раза в год | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| действия по выполнению мероприятия 2.8 | Утверждение плана мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся | Отдел образования. Руководители ОУ Отдел по молодежной политике |  | 1 раз в год | август | август | Август |
|  | Направление заявки на повышение квалификации учителей по5 вопросам преподавания предметов духовно-нравственной направленности; -краеведческой направленности | Отдел образования. |  | 1 раз в год | август | август | Август |
| Мероприятие 2.9 | Популяризация в детской и молодежной среде командных видов спорта. | Отдел образования Отдел физической культуры и спорта | Тыс. руб. |  | 100 | 100 | 100 |
| действия по выполнению мероприятия 2.9 | Утверждение годового плана- графика общешкольных и общегородских соревнований | Отдел образования Отдел физической культуры и спорта |  | 1 раз в год | сентябрь | сентябрь | Сентябрь |
| Мероприятие 2.10. | Улучшение качества питание обучающихся ОУ и МДОУ | Отдел образования | Тыс. руб. | 2 раза в год | 146556,1 | 147992,1 | 149628,1 |
| действия по выполнению мероприятия 2.10. | Проведение конкурсов на организацию питания в ОУ. Заключения договоров на организацию питания | Отдел образования Руководители ОУ | договора | 2 раза в год Сентябрь январь | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 2.11. | Проведение текущего и капитального ремонта подведомственных учреждений. | Отдел образования Руководители ОУ | Тыс. руб. | В течение года | 3500 | 3500 | 3500 |
| действия по выполнению мероприятия 2.11. | Утверждения плана ремонтных работ ОУ | Отдел образования | план | 1 раз в год | январь | январь | Январь |
| Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования |
| Показатели задачи 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | Отдел образования Руководители ОУ | % | один раз в год | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | Отдел образования Руководители ОУ | % | один раз в полгода | 70 | 80 | 100 |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования | Отдел образования Образовательные учреждения | ед.(публикации) | В течение года | 15 | 20 | 25 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год | 100 | 100 | 100 |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Администрация города | % | один раз в год | 25 30 27 | 27 33 28 | 28 34 28 |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | Отдел образования Образовательные учреждения | % | ежемесячно | 65% | 65% | 65% |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в квартал | 12 | 12 | 12 |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная | Отдел образования Образовательные учреждения | тыс.руб. | один раз в год | 20 39,5 | 20 39 | 20 39 |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; - МУДОД | Отдел образования Образовательные учреждения | % | один раз в год | 100 | 100 | 100 |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | Отдел образования | да/нет | один раз в год | да | да | Да |
| мероприятие 3.1 | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Отдел образования | Тыс. руб. | один раз в год | 0 | 0 | 0 |
| действия по выполнению мероприятия 3.1 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Отдел образования |  | 1 раз в год | Август adm-kimry.ru | Август adm-kimry.ru | Август adm-kimry.ru |
|  | Обновление информации на сайте муниципального образования не реже 1 раза в 2 недели | Отдел образования |  | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц adm-kimry.ru | 2 раза месяц adm-kimry.ru | 2 раза в месяц adm-kimry.ru |
|  | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Отдел образования | постановление | 1 раз в год | сентябрь | - | - |
| мероприятие 3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | Отдел образования | Тыс. руб. | 1 раз в год | 80454 | 80454 | 80454 |
| действия по выполнению мероприятия 3.2 | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Отдел образования | Приказ ОО | 1 раз в год | Внесение изменений в приказ август | Внесение изменений в приказ август | Внесение изменений в приказ Август |
| Мероприятие 3.3 | Информационное сопровождение реализации целевой программы развития образования г. Кимры на 2010-2012 годы | Отдел образования | Тыс. руб. | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 |
| действия по выполнению мероприятия 3.3 | Освещение деятельности отрасли образования города в средствах массовой информации (электронный сборник, буклеты, радиопередачи, выставки) | Отдел образования | публикации | еженедельно | 4 | 6 | 8 |

6. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

системы образования города Кимры Тверской области

на 2010 – 2012 годы

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Формирование плана проверок образовательных учреждений | 2010-2012 годы август |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | 2010- 2012 годы Февраль , март, октябрь, декабрь |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | 2010-2012 годы Февраль , март, октябрь, декабрь |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | 2010-2012 годы Октябрь, май |
|  | Формирование базы данных детей-инвалидов, для организации дистанционного обучения | 2010-2012 гг. март |
|  | Формирование нормативных актов, регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | ежегодно август |
|  | Проведение мониторинга образовательных достижений учащихся, ЕГЭ, новой формы Г(И)А в 9 классах | Ежегодно До 01.09 |
|  | Разработка комплексного плана мероприятий «Сотрудничество» по взаимодействию с учреждениями НПО и СПО | 2010-2011 гг август |

|  | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ | 2010-2012 гг август |
| --- | --- | --- |
|  | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | 2010-2012 гг август |
|  | Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | ежегодно |
|  | Утверждение плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | 2010-2012 гг январь |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | 2010-2012 гг Март, июнь, сентябрь, декабрь |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2010-2012 гг февраль |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2010-2012 гг Июнь-сентябрь |
|  | Разработка программы «Безопасность образовательного учреждения» | 2010-2012 гг январь |
|  | Оформление паспортов « Антитеррористическая безопасность ОУ» | Март 2010 г. |
|  | Ремонт здания по адресу Титова 8, для размещения в нем МДОУ | 2010 г. |
|  | Организация и проведение мероприятий по духовной культуре с обучающимися муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое обеспечение экспериментальной деятельности по духовно-нравственному воспитанию (этические чтения, олимпиады, конкурсы рисунков) | 2009-2012 гг Сентябрь-май |
|  | Апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2010 г. (апрель-ноябрь) |
|  | Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (фестивали творческих проектов, смотры, конкурсы и др.) | 2010-2012 гг Сентябрь-май |
|  | Утверждение ежегодного графика проведения городских соревнований по командным видам спорта | 2010-2012 гг август |
|  | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | 2010-2012 гг Август |
|  | Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | 2010-2012 гг Сентябрь-май |
|  | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа(ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Сентябрь 2010 г |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | 2010-2012 Январь |
|  | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | ежегодно |
|  | Освещение деятельности отрасли образования города в средствах массовой информации (электронный сборник, буклеты, радиопередачи, выставки) | 2010-2012 гг еженедельно |
|  | Проведение конкурсов педагогического мастерства | 2010-2012 март |

7. Основные направления реализации программы развития

7.1. БАЗОВАЯ ШКОЛА

В городе созданы и работают три  базовые школы: СШ №1, СШ №4, гимназия №2.

В рамках ПНП «Образования» в базовых школах оснащены кабинеты химии, физики, биологии, географии, литературы и др.  Созданы и начали работать школьные информационные центры.   Сформированы образовательные округа школ. Базовые школы проводят определенную работу в своем округе.

Сегодня стоит задача  превращения базовых школ в центры сетевого взаимодействия:

- создание единого информационно-коммуникативного пространства для всех  участников образовательного процесса посредством функционирования муниципального информационно-методического ресурсного центра;

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг по предпрофильной подготовке и профильному обучению, дополнительному образованию учащихся;

- модернизация методического сервиса образовательного учреждения как средства для повышения уровня профессионализма педагогических кадров, повышения качества учебно-воспитательного процесса.

| № п/п | Пмероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление1. Базовая школа – центр методической работы |
| 1. | Проведение заседаний городских предметных объединений |  | Отдел образования Руководители ГМК |
| 2. | Организация семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития образования (переход на новые стандарты, формирование школьной СОКО и т.п.) | 2010-2012 гг | Отдел образования |
| 3. | Поведение мастер-классов, в т.ч. в рамках апробации курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | Апрель-октябрь 2010 г. | Отдел образования Руководители ОУ |
| 4. | Распространение педагогического опыта по использованию новых технологий ( ИКТ, метод проектов и др.) | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| 5. | Работа тренеров- преподавателей ( начальные классы, здоровьесберегающие технологии, ОРКСЭ и др.) | 2010-2012 гг | Отдел образования Тренеры-преподаватели |
| 6. | Проведение консультаций по составлению образовательных и рабочих программ) | 2010-2012 гг | Отдел образования Зам. по УВР |
| 7. | Инструктивные семинары с учителями школ города – организаторами единого государственного экзамена | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| Направление 2. Базовая школа- ресурсный центр |
| 1. | Предоставление базы ШИЦ для поведения индивидуальных, групповых занятий | 2010-2012 гг | Руководители ОУ |
| 2. | Использование полученного оборудования для проведения видеоконференций, веб-семинаров | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| 3. | Проведение городских предметных олимпиад | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| 4. | Проведение тренингов, пробных ЕГЭ | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| 5. | Предоставление базы для проведения выездных семинаров, курсов повышения квалификации и т.д. | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| 6. | Организация профессионального тестирования обучающихся 9-11 классов | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
| Направление 3. Базовая школа - социокультурный центр |
|  | Организация работы кружков, клубов, секций совместно с МОУДОД | 2010-2012 гг | Руководители ОУ Руководители МОУДОд |
|  | Проведение традиционного спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2010-2012 гг | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Проведение праздников для жителей округа к праздничным датам | 2010-2012 гг | Руководители ОУ |
|  | Проведение соревнований по командным видам спорта | 2010-2012 гг | Руководители ОУ |
|  | Организация работы клубов «выходного дня» | 2010-2012 гг | Руководители ОУ Руководители МОУДОд |

7.2. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

72 ребенка  в городе Кимры по состоянию здоровья не могут обучаться в массовой школе и проходят индивидуальное  обучение на дому, из 13 детй-инвалидов.  Количество часов на изучение предметов у данной категории обучающихся гораздо меньше, чем у их сверстников.

Существует проблема:

Использование традиционных методов обучения  не позволяет ребятам в полной мере освоить программный материал, а главное овладеть  предметными и надпредметными компетенциями.

Чтобы  усовершенствовать и повысить качество обучения детей-инвалидов и содействовать их инклюзии в общество, необходимо дать им возможность, как получения образования посредством Интернет технологий, так и активного взаимообмена, виртуального общения, знакомства и обмена мнениями в компьютерной сети. Для детей с ограниченными возможностями это открывает пути в новый мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и развиваться в соответствии со своими желаниями, не смотря ни на что.

Пути решения:

- подготовка педагогических кадров для дистанционного обучения детей;

-оснащение детей  на  дому необходимой компьютерной техникой;

- подключение  к сети Интернет.

Реализация проекта  дистанционного обучения позволит:

- обеспечить реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование;

-повышение активности обучающихся в познавательной деятельности;

-систематичности применения получаемых знаний для решения конкретных практических задач;  регулярного взаимодействия обучающихся с обучающими, а также друг с другом;

-систематичности контроля успешности обучения.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование базы данных детей-инвалидов для организации дистанционного обучения. | 2010-2012 март | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Разъяснительная работа с родителями. Оформление документов | 2010-2012 апрель | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Курсовая подготовка учителе для организации дистанционного обучения детей-инвалидов | В соответствии с планом работы ТОИУУ | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей организацию дистанционного обучения детей-инвалидов | 2010 г До 01.09. | Отдел образования |
|  | Организация центра дистанционного обучения детей-инвалидов | 2011 г. До 01.09. | Отдел образования |
|  | Оснащение участников образовательного процесса компьютерной техникой и программным обеспечением | 2010 До 01.09. | Отдел образования |
|  | Заключение с родителями обучающихся договора на использование комплекта оборудования | До 01.09. | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Подключение мест проживая детей-инвалидов к сети Интернет | До 01.09. | Отдел образования |

7.3. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сложившаяся система дошкольного образования в городе Кимры является первой ступенью общей педагогической системы. При этом ее можно рассматривать как самостоятельную социально – педагогическую систему.

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в городе действует разветвленная сеть, состоящая из 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2425 мест. В данных учреждениях воспитывается  2296 детей, причем их количество ежегодно растет.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) обуславливается следующими мерами:

- введением в действие новых групп в дошкольных учреждениях, используемых не по назначению. Только за последние 2 года  открыто дополнительно  5 групп  на  75 мест.

- рационализацией и дифференциацией сети ДОУ по видам и категориям, позволяющей обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными способностями ребенка.  11 МДОУ общеразвивающего вида второй категории и 4 МДОУ комбинированного вида второй категории. Услуги оказываются детям с нормой развития и  имеющим нарушения речи.

- распространением механизма регуляции качества (аккредитации) МДОУ. Все МДОУ аккредитованы. Обновляется программно – методическое обеспечение  образовательного процесса: общеобразовательные программы, методические рекомендации, дидактический демонстрационный и раздаточный материал. Предметно – развивающая среда соответствует требованиям реализуемых программ.

- ростом педагогического мастерства педагогических кадров.

Качественный сравнительный анализ педагогического состава показал, что в дошкольных учреждениях работает  19% воспитателей, имеющих высшее образование.  На  20 человек возросло количество педагогов, которые в ходе прохождения квалификационной аттестации получили высшую категорию и 22 педагогических работника получили первую квалификационную категорию.

- материальной поддержкой работников дошкольных учреждений.

Это стало возможным, благодаря предоставлению льготы по родительской плате за содержание детей в дошкольных учреждениях, чьи дети посещают детские сады, стимулирующие выплаты.

- проведением маркетинговых исследований  и по их результатам организации дополнительных образовательных услуг для детей, посещающих дошкольные учреждения и «неорганизованных» дошкольников. Вариативные дополнительные образовательные услуги получают 36,2% детей.

- участием в общественной жизни города.

Ежегодно растет количество участников городских спортивных мероприятий, художественные коллективы дошкольных учреждений выступают в концертах, посвященных Дню города, Дню защиты детей и др.

- участие в конкурсной комиссии по софинансированию ремонтов МДОУ.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в работе системы дошкольного образования города есть проблемы, требующие решения.

Основной проблемой является недостаточное количество мест в МДОУ для детей раннего возраста. В связи со сложившимися экономическими условиями,   некоторые родители желают  устроить ребенка в МДОУ к полутора годам и в «шаговой" доступности. Очередь на устройство ребенка в детский сад на 2010 год составляет  629 человек.  МДОУ    на освободившиеся места после перехода детей в школу смогут принять 349 детей и на вновь вводимые места 185 детей.

Учитывая проблему недостаточности мест  в МДОУ для предоставления общедоступного дошкольного образования,  используются внутренние резервы: открытие дополнительных групп в МДОУ на 250 мест  и возвращение одного ДОУ на 110 мест (микрорайон им. Калинина). Введение дополнительных мест позволит полностью ликвидировать очередь в МДОУ, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием до 82,2%

| № п/п |  | 2007 факт | 2008 факт | 2009 факт | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество детей в муниципальном образовании в возрасте 1-6 лет | 2739 | 2843 | 2945 | 3035 | 3125 |
| 2 | Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 2425 | 2425 | 2425 | 2535 | 2535 |
| 3 | Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования | 2183 | 2208 | 2296 | 2446 | 2526 |
| 4 | Показатель охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования в % | 80,5 | 78,5 | 78,6 | 81,6 | 82,2 |
| 5 | Количество детей, не устроенных в ДОУ из-за отсутствия мест | 23 | 65 | 26 | - | - |
| 6 | Введено за счет кап. ремонта доп. мест для закрытия потребности в услугах дошкольного образования | 60 | 75 |  |  |  |
|  |  | внутренние резервы ДОУ |  |  |  |
| 6.1 | Израсходовано финансовых средств всего (тыс. руб.) в том числе: - муниципальный бюджет - областной бюджет | 885,0 88,5 796,5 | 6404,1 4448,0 1956,1 | 3461,0 3461,0 0 |  |  |
|  | Действия муниципального образования | 2010 | 2011 | 2012 | всего |
| 7 | Планируется ввести дополнительных мест за счет возврата в сеть ДОУ, используемого не по назначению, по адресу: проезд Титова, 8 | 110 |  |  | 110 |
| 7.1 | Необходимая сумма средств (тыс. руб.) | 2818,0 |  |  | 2818,0 |
| 8 | Планируется ввести доп. мест за счет капитального ремонта ДОУ (внутренние резервы) №№ 5,6, 20, 24, 28, 50 | 75 | 90 | 75 | 240 |
| 8.1 | Необходимая сумма средств (тыс. руб.) | 750,0 | 900,0 | 850,0 | 2500,0 |
|  | ИТОГО: мест фин. средств | 185 3568,0 | 90 900,0 | 75 850,0 | 350 5318,0 |

В особом внимании и максимальной ресурсной поддержке нуждается материально – техническая база дошкольных образовательных учреждений города, которая требует обновления на 70%, высок процент износа мебели, мягкого инвентаря, кухонного и прачечного оборудования, инженерных сетей.

Осуществляя работу по охране жизни и здоровья детей, дошкольные образовательные учреждения остро нуждаются в обновлении спортивного оборудования и инвентаря, как в групповых помещениях, так и в спортивных залах, прогулочных площадках. В медицинских кабинетах ощущается недостаток физиотерапевтического оборудования.

Все здания ДОУ имеют пожарную сигнализацию.

Для выполнения производственного контроля по соблюдению санитарных норм в МДОУ требуются регулярные и в полном объеме поступления денежных средств из бюджета города на счета МДОУ. Для выполнения санитарно – гигиенических требований, изложенных в Сан Пинах, МДОУ необходимо финансирование для замены посуды, хозяйственно – бытового инвентаря.

Другой проблемой системы дошкольного образования, повышения его качества и эффективности является кадровое обеспечение педагогическими кадрами. Наблюдается старение кадров. Около 10% воспитателей – пенсионеры. Наблюдается текучесть педагогических кадров.

7.4.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАИЕ. КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Духовно – нравственное воспитание представляет собой приоритетное направление в развитии единого образовательного пространства. Его стратегической целью является преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией является гармоничное  развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества.  Духовно – нравственное воспитание позволит придать образовательной системе новое качество, призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально-экономического, общественного и духовно – культурного развития социума .

Особое значение приобретает подготовка к празднованию 65-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению празднования

Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

| № | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение рубрики, посвященной юбилею Победы в школьных изданиях образовательных учреждений | в течение года | Руководители ОУ |
| 2. | Обновление экспозиций школьных музеев воинской славы. Посещение школьных музеев учениками | в течение года | Руководители ОУ |
| 3. | Организация и проведение городского конкурса детского рисунка «Дорогами войны» | Ноябрь | Отдел образования Руководители ОУ |
| 4. | Оформление тематических стендов, посвященных юбилею Победы | Январь | Руководители ОУ |
| 5. | Организация и проведение городского конкурса солдатской песни «Песня в солдатской шинели» | Февраль | Отдел образования Руководители ОУ |
| 6. | Организация и проведение конкурса социальных проектов «Я – гражданин». Тема: «Наследники великой Победы» | март – апрель | Отдел образования Руководители ОУ |
| 7. | Организация и проведение театрального фестиваля «О подвигах, о доблести, о славе» | Апрель | Отдел образования Руководители ОУ |
| 8. | Организация и проведение конкурса стенгазет «Салют, Победа!» | апрель – май | Отдел образования Руководители ОУ |
| 9. | Уроки мужества. Тема: «В жизни всегда есть место подвигу». Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла | апрель – май | Руководители ОУ |
| 10. | Школьные праздничные концерты для ветеранов ВОВ | Май | Руководители ОУ |
| 11. | Выставка книг в школьных библиотеках «Помните через года, через века…» | апрель – май | Руководители ОУ |
| 12. | Участие в областном конкурсе детского литературного творчества «Нам жить и помнить» | Апрель | Отдел образования Руководители ОУ |

7.5. Мероприятия по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  - «Дорожная карта»

Основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории муниципального образования

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты |
|  | Организация работы по ознакомлению с ФГОС начальной школы, программ, БУПа | 2010 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Курсовая подготовка учителей и руководителей по внедрению в образовательный процесс стандартов нового поколения. | 2010 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Переход на новый БУП, новые стандарты | Сентябрь 2010 г | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Мониторинг внедрения стандартов нового поколения. . | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Мониторинг внедрения нового БУП начальной школы. | 2010 – 2012 | Отдел образования |
|  | Внедрение новых учебных программ и УМК начальной школы. | 2010 – 2012 | Отдел образования |
|  | Система оценки качества образования Мониторинговые исследования: 1. Диагностика уровня образовательных достижений учащихся 4-х классов по математике и русскому языку за 1 полугодие. 3. Диагностика уровня образовательных достижений учащихся биологии – 8 класс, химии-10 класс. 4. Пробное тестирование учащихся 9-х классах по алгебре и русскому языку с целью подготовки к государственной итоговой аттестации в новой форме. 5. Пробное тестирование учащихся 11 классов по математике и русскому языку с целью подготовки к ЕГЭ | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Проведение конкурса программ по дополнительному образованию | Февраль 2011 | Отдел образования |
| Современная школьная инфраструктура |
|  | Проведение конкурса «Безопасность образовательного учреждения» | Январь – апрель 2010 | Отдел образования |
|  | Оснащение школ современным мультимедийным оборудованием | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Участие образовательных учреждений в муниципальном проекте по энергосбережению (освещение) | 2010 | Отдел образования |
|  | Организация контроля за соблюдением СанПИНов при организации учебно-образовательного процесса | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Проведение конкурсов на организацию питания в ОУ | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Проведение конкурсов на проведение ремонтных работ в ОУ | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Проведение круглого стола по вопросам деятельности школьных советов, обеспечивающих заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными учреждениями | Август 2010-2011 | Отдел образования |
|  | Проведения мониторинга оснащенности ОУ | 2010-2012 | Отдел образования |
| Совершенствование учительского корпуса |
|  | Создание базы данных педагогических работников образовательных учреждений по повышению уровня образования и квалификации | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Фестиваль мастер-классов по реализации педагогических технологий «Педагогический калейдоскоп» | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Организация и проведение семинаров по внедрению профориентационных знаний в воспитательную и предметную деятельность | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Мастер - классы по активным формам профориентационной работы | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Практика взаимодействия учителей и преподавателей профессиональных учебных заведений, направленная на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Повышение профессионального уровня педагогов, стимулирование творческой активности преподавателей и их мотивации к научно-методичсекой работе путем формирования городских творческих групп по разработке контрольно-измерительных материалов по предметам школьного курса. | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Формирование резерва руководящих кадров образовательных учреждений города Кимры | Апрель – сентябрь 2010 | Отдел образования |
|  | Проведение городских конкурсов профессионального мастерства работников образования в сфере разработки и применения информационно-коммуникативных технологий | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Конкурс педагогического мастерства | Март 2010-2012 | Отдел образования |
| Система поддержки талантливых детей |
|  | Формирование муниципальной базы данных одаренных детей | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Организация участия педагогов города в мастер-классах по работе с одарёнными детьми на базе СШ №1 | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Проведение конкурсов, смотров, фестивалей | 2010-2012 | Отдел образования |
|  | Проведение школьных, муниципальных предметных олимпиад | 2010-2012 Октябрь-декабрь | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Участие обучающихся и воспитанников города Кимры в региональных и республиканских смотрах, конкурсах, олимпиадах | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Практика взаимодействия учителей и педагогов дополнительного образования по выявлению и поддержке одаренных детей | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Организация сетевого взаимодействия по работе с одаренными детьми | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Привлечение старшеклассников к участию в очных, очно-заочных, дистанционных школах | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников |
|  | Организация деятельности профессиональных объединений педагогов по проблеме здоровьесбережения | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Проведение занятий и тренингов по программе школы здорового образа жизни, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Организация работы по оснащению медицинских кабинетов и их лицензированию | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Подготовка изданий, посвященных трансляции позитивного опыта отдельных педагогов или образовательных учреждений по проблеме здоровьесбережения | 2010-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Введение третьего часа физической культуры в ОУ города | 2011-2012 | Отдел образования Руководители ОУ |
|  | Увеличение количества спортивных секций, работающих на базе ОУ | 2010-2012 | Отдел образования Отдел по физической культуре и спорту |
|  | Организация питания по десятидневному меню, согласованному с органами Роспотребнадзора | 2010-2012 | Отдел образования |

7.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА   ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Воспитание- процесс непрерывный, который должен продолжаться и в каникулярное время. В муниципалитете традиционно большое внимание уделяется занятости детей и подростков в каникулярное время. Ежегодно используются различные формы отдыха: лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, палаточные лагеря, многодневные походы, загородный лагерь.

Летом 2009 года значительная часть детей и подростков оздоровлялись в лагерях с дневным пребыванием, которые работали в три смены на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В лагерях с дневным пребыванием отдохнули 1290 человек.

В муниципальном загородном лагере «Салют» отдохнуло 420 детей.

Малозатратными формами отдыха   (походы, палаточные лагеря) были охвачены 375 детей.

При организации каникулярного отдыха детей и подростков 2010-2012 гг.   ставятся  следующие задачи:

- Укрепление здоровья детей;

- Развитие интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры;

- Снижение социальной напряжённости в подростковой среде;

- Привлечение молодёжи к общественно значимой деятельности;

- Повышение гражданской ответственности и патриотизма;

- Расширение волонтёрского движения, пропагандирующего здоровый образ жизни.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание координационного совета по организации каникулярного отдыха детей и подростков | 2010-2012 Январь | Отдел образования |
| 2. | Утверждение плана работы по организации каникулярного отдыха | 2010-2012 Февраль | Отдел образования |
| 3. | Проведение родительских собраний «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 2010-2012 Февраль | Отдел образования Руководители ОУ |
| 4. | Заключение договоров на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием | 2010-2012 | Отдел образования |
| 5. | Формирование единого плана работы учреждений дополнительного образования, по обслуживанию лагерей с дневным пребыванием | 2010-2012 | Отдел образования |
| 6. | Организация многодневных походов и палаточных лагерей, в том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2010-2012 Июнь-август | Отдел образования |
| 7. | Проведение обучающих семинаров для педагогов, работающих в лагерях всех видов | 2010-2012 май | Отдел образования |
| 8. | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию каникулярной занятости детей и подростков | 2010 г. апрель | Отдел образования |
| 9. | Совместная деятельность с Кимрским ТОЗН, КДН и ЗП по организации каникулярной занятости детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2011-2012 | Отдел образования |

Ежегодно составляется план охвата обучающихся различными формами отдыха и оздоровления исходя из выделенных ассигнований. (Приложение№1)

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется отделом образования в течение всего периода  на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности.

Отдел образования

- разрабатывает программные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели;

-обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями Программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования Программы за счет средств областного и местного  бюджетов.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного  и местного бюджетов, предусмотренных на  соответствующие финансовые годы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отдел образования предоставляет отчеты о проделанной работе и достигнутых показателях в администрацию города Кимры и в Департамент образования.

квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации Программы;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

9. МОНИТОРИНГ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Квартальный мониторинг реализации Программы осуществляется по результатам первого, второго, третьего кварталов путем представления муниципальными органами управления образованием Тверской области в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент образования Тверской области (в отдел развития образования и формирования программ) отчета с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы;

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации Программы;

- фактической эффективности реализации Программы;

- возможностей достижения по результатам реализации Программы стратегических целей Программы, достижения значений результатов реализации Программы.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления муниципальными органами управления образованием Тверской области в департамент образования Тверской области (в отдел развития образования и формирования программ) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

10. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Социально-психологический аспект

- Неготовность руководителей образовательных к проведению реформ

- Сопротивление населения проводимым мероприятиям в силу сложившихся стереотипов общественного мнения

- Сопротивление родительского сообщества, предвзятое отношение родителей к обучению детей в профильных школах т.к. большинство детей традиционно оканчивали ту школу, в которую поступали.

Социально-педагогический аспект

- Старение квалифицированных педагогических кадров

Нормативно-правовой аспект

- Отсутствие на данный момент нормативно-правовых актов, соответствующих проектируемым моделям школ (например, профильной школы для учащихся 10-11классов)

Минимизация рисков возможна при активной и профессионально построенной PR-компании, разработки нормативно-правовых актов, организации подготовки и переподготовки кадрового ресурса.

Мероприятия  направленные на минимизацию рисков

- информирование общественности о планах развития муниципальной системы образования и ходе их реализации;

- совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений;

- повышение педагогического мастерства работников через различные формы повышения

квалификации;

- привлечение и закрепление молодых кадров в образовательные учреждения г. Кимры

-принятие нормативно-правовых актов

Приложение №1к разделу 7.6 «Организация

отдыха обучающихся в каникулярное время»

Источники финансирования и расходов детского

оздоровительного отдыха в городе Кимры Тверской области в 2010 году

Лагеря дневного пребывания

Всего: 1000 чел.

1 смена – 900 чел.

2 смена – 50 чел.

3 смена – 50 чел.

| Источники финансирования (доходы) | Сумма (тыс. руб.) | На койко-день (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1.Из местного бюджета (администрация города) | 850,50 | 40,5 |
| 2.Из областного бюджета, всего в том числе: | 1575,00 | 75,0 |
| 3. Взносы родителей за путевки | 462,00 | 22,0 |
| Всего расходов: | 2887,50 | 137,5 |

Загородный лагерь «Салют»

Всего: 600 чел.

1 смена – 200 чел.

2 смена – 200 чел.

3 смена – 200 чел.

Из областного бюджета – 1406300,00 руб.

Родительские средства

Малозатратные формы

Всего: 400 чел.

Из местного бюджета – 149500,00 руб.