**П Л А Н**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»**

**в городе Кимры на 2013-2018 годы**

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС);

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1- 7 лет | тыс. человек | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 87,1 | 88,8 | 89,2 | 92,8 |  93,1 | 96,5 | 96.7 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций |  человек | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | мест | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего | мест | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (за счет ранее неиспользуемых помещений) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных дошкольных образовательных организаций ( капитальный ремонт) | мест | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего,в том числе педагогические работники | Человек  | 540250 | 550260 | 550260 | 560270 | 570270 | 570270 | 580280 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 10,3 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации** |
| 1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм организации дошкольного образования: | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1 | Разработка муниципальной целевой программы развития муниципальной системы образования города Кимры на 2013-2015 гг. ( подпрограмма Развитие системы дошкольного образования) | Отдел образования администрации города, руководители базовых дошкольных образовательных организаций  | 2013 год | Нормативный правовой акт |
| 1.2 | Реализация муниципальной целевой программы развития муниципальной системы образования города Кимры на 2013-2015 гг. ( подпрограмма Развитие системы дошкольного образования) | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2015годы | Численность детей, стоящих на очереди и ожидающих место в дошкольные образовательные организации |
| 1.3 | Внесение изменений в муниципальную целевую программу развития муниципальной системы образования города Кимры на 2013-2015 гг. ( подпрограмма Развитие системы дошкольного образования) | Отдел образования администрации города, руководители базовых дошкольных образовательных организаций  | 2013-2015 годы | Потребность в увеличении количества мест в дошкольных образовательных организациях  |
| 1.4 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы развития муниципальной системы образования города Кимры на 2013-2015 гг. ( подпрограмма Развитие системы дошкольного образования) | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2016-2018 годы | Охват детей программами дошкольного образования |
| 1.5 | Участие города Кимры в реализации мероприятий региональной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» на получение субсидий для оснащения введенных дополнительных мест  | Отдел образования администрации города | 2013-2015годы | Количество введенных дополнительных мест для детей дошкольного возраста |
| 1.6 | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования в части выполнения мероприятий и достижения целевых показателей развития дошкольного образования, предоставление информации в Министерство образования Тверской области в соответствии с регламентом | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 – 2015годы | Наличие аналитических материалов |
| 1.7 | Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных организациях за счет эффективного использования имеющихся площадей: | Отдел образования администрации города | 2013-2018 годы |  Количество дополнительных мест |
|  | Участие муниципалитета в конкурсе ФСР на проведении капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций (для организации предоставления дошкольного образования) | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Количество отремонтированных муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  | предоставление отчетов о расходовании средств, предоставленных субсидий на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций (для организации предоставления дошкольного образования) | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы |  Объем финансовых средств, внесенных муниципальным образованием |
| контроль за целевым расходованием субсидий на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций (для организации предоставления дошкольного образования) | Управление финансов администрации города Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Аналитическая записка |
| 2 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Отдел образования администрации города | 2013 – 2018 годы | Наличие изменений и дополнений в Устав и локальные акты дошкольных образовательных организаций |
| 2.1 | Организация сбора информации и анализ предписаний контрольно-надзорных органов | Отдел образования администрации города  | 2013 – 2018 годы | Аналитическая информация |
| 2.2 | Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования администрации города | 2013 – 2018 годы | Обобщенная информация |
| 2.3 | Создание условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиями | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Наличие нормативных правовых актов муниципального образования |
| 2.4 | Проведение мониторинга условий предоставления дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиями | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Аналитические материалы |
| 2.5 | Приведение муниципальной нормативной правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм организации дошкольного образования в соответствии с федеральными требованиями | Отдел образования администрации города, юридический отдел администрации города | 2013 - 2018 годы | Внесенные изменения и дополнения в муниципальные нормативные правовые акты |
| 2.6 | Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций. Участие в конкурсе на ФСР по направлению «комплексная безопасность» | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по комплексной безопасности |
| 2.7 | Предоставление отчетов о расходовании средств предоставленной субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации города | 2013 - 2018 годы | Объем финансовых средств, внесенных муниципальным образованием |
| 2.8 | Контроль за целевым расходованием субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения дошкольных образовательных организаций | Управление финансов администрации города | 2013 - 2018 годы | Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по комплексной безопасности |
| **Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования** |
| 3 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 3.1 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации города |  | Нормативные правовые акты |
| 3.2 |  Определение базовых дошкольных организаций – методических центров по внедрению ФГОС  | Отдел образования администрации города | 2014 год | Приказ о базовых дошкольных организаций – методических центров по внедрению ФГОС |
| 3.3 | Оказание методической помощи руководителям дошкольных организаций при разработке образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители базовых дошкольных образовательных организаций  | 2014 год | Количество проведенных семинаров |
| 3.4 | Разработка образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций  | 2014 - 2016 годы | Образовательная программа в соответствии со стандартами дошкольного образования |
| 3.5 | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС для реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих развивающую средусоответствующую требованиям ФГОС для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |
| 4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:  | Руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4.1 | Направление в ТИУУ на повышение квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Приказы о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 4.2 | Использование различных форм повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации города | 2013-2016 годы | Все педагогические и руководящие работники государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку к 2016 году |
| 4.3 | Заключение договора на организацию оказание государственных услуг государственным бюджетным образовательным учреждением «Тверской областной институт усовершенствования учителей в рамках государственного задания по повышению квалификации педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 4.4 | Корректировка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2014 годы | Должностные инструкции педагогов дошкольного образования, соответствующие характеру взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
| 4.5 | Внедрение схемы персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с использованием средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательныхорганизаций. | Отдел образования администрации города | 2013-2014 годы | Персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, |
| 5 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их деятельности и деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных организаций  |
| 5.1 | Проведение социологических и педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление:факторов, влияющих на качество дошкольного образования;ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 5.2 | Использование инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации города | 2013-2014 годы | Примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.3 | Внесение в муниципальную систему оценки качества изменений в части системы качества дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2014 -2018 годы | Утвержденный регламент и порядок проведения оценки качестваобразовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.4 | Разработка методических рекомендаций по использованию показателей качества дошкольного образования при оценке деятельности дошкольных образовательных организаций, руководителей дошкольных организаций, педагогических работников | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2014 год | Методика использования показателей качества дошкольного образования при оценке деятельности дошкольных организаций, руководителей дошкольных организаций, педагогических работников |
| 5.5 | Подбор кадров для подготовки независимых экспертов для аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования администрации города | 2013-2018 годы | Программа подготовки экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развитияспособностей, стимулирования инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.6 | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление финансов администрации города, отдел образования администрации города | 2013 год | Методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных организаций, их руководителей и педагогических работников,в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работниковНормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| **Введение эффективного контракта в дошкольном образовании** |
| 6 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций  | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в городе Кимры  |
| 6.1 | Апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольном образовании | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2014 годы | Методические рекомендации по введению в действие апробированную модель эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях |
| 6.2 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольного образования в штатный режим  | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 – 2018годы | Нормативно – правовой акт города Кимры |
| 6.3. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015 – 2018годы | Нормативно – правовой акт города Кимры |
| 6.4 | Корректировка показателей качества профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2014 годы | Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 6.5 | Разработка методических рекомендаций по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных организаций | Администрация города | 2013 - 2014 годы | Методические рекомендации по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных организаций |
| 6.6 | Разработка методических рекомендаций по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций для муниципальных дошкольных организаций | Администрация города | 2013 год | Методические рекомендации по корректировке коллективных, трудовых договоров, должностных инструкций для муниципальных дошкольных организаций |
| 6.7 | Заключение договоров с руководителями муниципальных дошкольных организаций | Администрация города | 2013 - 2014 годы | Заключенные договора с руководителями муниципальных дошкольных организаций |
| 6.8 | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководи­телей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг организацией и эффективностью деятель­ности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2014 годы | Критерии стимулирования руководи­телей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг организацией и эффективностью деятель­ности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 6.9 | Использование методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2014 годы | Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
| 6.10 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Администрация города | 2013 - 2018 годы | Заключенные трудовые договора с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 6.11 | Планирование расходов на оплату труда педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация города | 2013 - 2018 годы | Постановление администрациигорода Кимры |
| 7 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2018 годы | Аналитические материалы |
| 7.1 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров, издание публичного доклада по результатам деятельности отдела образования администрации города Кимры  | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2013 - 2018 годы | Публичный доклад по результатам деятельности |
| 7.2 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2015-2018 годы | Аналитические материалы |
| 7.3 | Организация сбора и предоставления в Министерство образования Тверской области информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации города, руководители дошкольных образовательных организаций  | 2015-2018 годы | Аналитические материалы |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе  | процентов | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 70,3 | 72,1 | 73,5 | 75,4 | 77,1 | 80 | Повышение качественного состава педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | все педагогические работники дошкольных образовательных организаций, прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |
| 4 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их деятельности и деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования  | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Кимры, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 | Полная удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 7 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова­тельные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования |

Примечание: Показатель 2 «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» исключен из дорожной карты в связи с отсутствием необходимости создание негосударственных дошкольных организаций и наличием необходимых мест в муниципальных дошкольных организациях.

II. Изменения в общем образовании города Кимры Тверской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение условий для достижения школьниками города Кимры Тверской области новых образовательных результатов включает в себя:

реализацию комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования;

совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений школьников;

создание условий для повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя:

совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию муниципальных мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения школьников 1-9 классов по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений города Кимры Тверской области.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 23,0 | 32,8 | 41,7 | 50,8 | 60,3 | 69,4 | 79,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| **Обеспечение условий для достижения школьниками г. Кимры Тверской области новых образовательных результатов**  |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам,отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1 | Обеспечение условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования: | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования  | 2013 – 2014 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | Распределение субвенций муниципальным образовательным организациям на обеспечение образовательного процесса | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Нормативный правовой акт города Кимры |
|  | приобретение учебно-лабораторного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений города Кимры в рамках комплекса мер по модернизации общего образования  | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования  | 2013 год | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших новое учебно-лабораторное оборудование в рамках комплекса мер по модернизации общего образования  |
|  | приобретение учебной литературы для пополнения фондов библиотек муниципальных образовательных учреждений города Кимры в рамках комплекса мер по модернизации общего образования  | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования  | 2013 – 2014 годы | Доля новых учебников, приобретенных школами в рамках комплекса мер по модернизации общего образования, в учебном фонде школьных библиотек |
| 1.2 | Информационное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2014 годы | Количество проведенных совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций общего образования по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования |
| 1.3 | Развитие сети информационных центров общеобразовательных организаций города Кимры  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | Количество информационных центров, созданных на базе общеобразовательных организаций города Кимры |
| 1.4 | Создание условий для повышения квалификации руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2014 годы | Приказ по итогам проведения курсов повышения квалификации руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования |
| 1.5 | Получение государственных услуг от государственного бюджетного образовательного учреждения «Тверской областной институт усовершенствования учителей» в рамках государственного задания по повышению квалификации педагогических работников общего образования | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования  | 2013-2018годы | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций общего образования |
| 1.6 | Предоставление публичных докладов образовательных организаций города Кимры Тверской области о результатах деятельности | образовательные организации общего образования | 2013 - 2014 годы | Информация о результатах деятельности образовательных организаций Тверской области |
| 1.7 | Развитие сети муниципальных объединений образовательных организаций общего образования | Отдел образования администрации города Кимры,руководители образовательных организаций общего образования  | 2013-2018 годы | Участие в межмуниципальных семинарах по актуальным вопросам модернизации муниципального образования |
| 1.8 | Участие в общерегиональных мероприятий по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2015 годы | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, «круглых столах» по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  |
| 1.9 | Обеспечение оснащенности общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  | Руководители общеобразовательных организаций, отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования |
| 1.10 | Создание условий общеобразовательным учреждениям города Кимры для проведения капитального ремонта и комплексной безопасности зданий общеобразовательных учреждений, мероприятий по энергосбережению  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | \*Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в зданиях которых произведены мероприятия по капитальному ремонту, комплексной безопасности, энергосбережению  |
| 1.11 | Мониторинг использования субсидий муниципальному образованию на проведение мероприятий по капитальному ремонту и комплексной безопасности в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Информация об использовании субсидий муниципальным образованиям город Кимры на проведение мероприятий по капитальному ремонту и комплексной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 1.12 | Создание условий для модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии в обучении |
| 1.13 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих систему контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области |
| 1.14 | Обеспечение взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся  | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций  | 2013-2018 годы | Информация о взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся |
| 1.15 | Стимулирование участия общественности в управлении образовательной организацией  | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Информация об участии общественности в управлении образовательной организацией |
| 1.16 | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений города с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | Руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Создание единого электронного образовательного пространства, условий для дистанционного обучения участников образовательного процесса |
| 2 | Совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.1 | Подготовка предложений в Министерство образования Тверской области по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 год | Информация по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования |
| 3 |  Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений школьников | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.1 | Применение на практике рекомендаций по корректировке образовательных программ образовательных организаций города Кимры на основе данных исследований регионального уровня | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2014 год | Методические рекомендации по корректировке образовательных программ образовательных организаций города Кимры на основе данных исследований регионального уровня |
| 3.2 | Проведение муниципальных мероприятий по вопросам повышения качества образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | Семинары, учебные модули по вопросам повышения качества образования |
| 4 | Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.1 | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования: | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 – 2018 годы | Порядок выявления и поддержки молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования |
|  | развитие практики деятельности Ассоциации молодых педагогов города Кимры | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 – 2018 годы | Порядок выявления и поддержки молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования |
|  | развитие практики стажировочных площадок молодых педагогов на базе образовательных организаций | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 – 2018 годы | Количество стажировочных площадок молодых педагогов на базе образовательных организаций |
| **Обеспечение доступности качественного образования** |
| 5 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | число муниципальных образований Тверской области, в которых оценка деятельности общеобразова­тельных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 80 процентах подведом­ственных государственных (муниципальных) организаций общего образования  |
| 5.1 | Применение системы показателей и критериев для оценки эффективности деятельности организаций общего образования, руководителей и педагогических работников: | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013 год | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования в городе Кимры |
|  | корректировка положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования в соответствии с региональными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования в городе Кимры |
|  | доработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования в части совершенствования системы показателей и индикаторов  | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2014 год | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования в городе Кимры |
| 5.2 | Стимулирование взаимодействия школ с высокими и низкими образовательными достижениями по вопросам повышения качества образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 - 2016 годы | Информация о взаимодействии школ с высокими и низкими образовательными достижениями по вопросам повышения качества образования  |
| 6 | Разработка и реализация муниципальных мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 6.1 | Мониторинг и анализ образовательных результатов школ, работающих в сложных социальных условиях  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2014 годы | Аналитическая справка по результатам мониторинга |
| 6.2 | Заключение соглашений между образовательными организациями, показывающими высокие и низкие результаты, по вопросам повышения качества образования | Образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы | Соглашения между образовательными организациями, показывающими высокие и низкие результаты, по вопросам повышения качества образования |
| 6.3 | Реализация мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013 – 2016 годы | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города Кимры |
| 6.4 | Внедрение дистанционных форм взаимодействия образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с иными образовательными организациями города Кимры | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2015 год | Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные формы взаимодействия образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с иными образовательными организациями города Кимры |
| **Введение эффективного контракта в общем образовании** |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013-2018годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в городе Кимры;удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1 | Разработка муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании  | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в городе Кимры |
| 7.2 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками общего образования в штатный режим | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2014-2018 годы | Нормативный правовой акт города Кимры |
| 7.3 | Планирование расходов на оплату труда педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в городе Кимры |
| 7.4 | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075  | Отдел образования администрации города Кимры, руководители образовательных организаций | 2014 год | Нормативные правовые акты города Кимры |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в городе Кимры,удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 8.1 | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 год | Нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования  | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2018 годы | Трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в городе Кимры,удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 9.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации города Кимры | 2013 – 2018 годы | распространение опыта внедрения эффективного контракта |
| 9.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального и регионального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования администрации города Кимры | 2015 и 2017 годы | Аналитическая информация о влиянии внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций\* | процентов | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 9 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по экономике в городе Кимры | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике в городе Кимры |
| 4. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций города Кимры, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций общего образования  | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образовательных организациях общего образования города Кимры будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

\* Показатель «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» ниже, чем на региональном уровне в связи с тем, что средний возраст педагогов, работающих в образовательных учреждениях города Кимры составляет 53,95 лет.

**III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

1. Основные направления:

1.1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

* разработку и реализацию муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей;
* совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
* внедрение современной модели организации дополнительного образования детей;
* совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей;
* приведение наименований и уставов образовательных организаций в соответствие с требованиями Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г, №273-ФЗ;
* разработка современной модели организации дополнительного образования детей;
* совершенствование системы оценки качества дополнительного образования детей.

1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению:

* выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

* внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
* разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти органов местного самоуправления);
* планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей;
* проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора;
* информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей.

2. Ожидаемые результаты

* Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
* Не менее 200 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. чел. | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 162 | 162 | 163 | 163 | 164 | 164 | 165 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| **Расширение потенциала системы дополнительного образования детей** |
| 1 | Разработка и реализация муниципальной межведомственной программы развития дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры, отдел культуры администрации города Кимры | 2013 – 2020 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования,  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по реализации межведомственной программы развития дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Нормативно-правовой акт администрации города Кимры |
| 1.2 | Формирование эффективной образовательной сети и развитие инфраструктуры дополнительного образования детей  | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2014 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 1.3 | Совместное использование межведомственных ресурсов сетевого взаимодействия | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2014 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 1.4 | Паспортизация и инвентаризация состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2014 гг. | Нормативно-правовой акт администрации города Кимры |
| 1.5 | Подготовка рекомендаций по разработке программ развития организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2014 гг. | Методические рекомендации по разработке программ развития организация дополнительного образования детей |
| 1.6 | Разработка межведомственной муниципальной программы развития дополнительного образования детей и ее согласование с органами исполнительной власти | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 г. | Нормативно-правовой акт администрации города Кимры |
| 1.7 | Повышение качества дополнительных образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями, в том числе, в рамках ФГОС | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 г. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 1.8 | Создание сайтов в организациях дополнительного образования детей и предоставление на них данных по показателям эффективности деятельности организаций | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 г. | Процент организаций дополнительного образования детей. в которых создан сайт |
| 1.9 | Совершенствование деятельности организаций дополнительного образования детей по организации летнего образовательного отдыха детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 г. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных организованным досугом в каникулярное время |
| 1.10 | Распределение субсидий на создание условий для развития системы отдыха | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 – 2018 гг. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованным досугом в каникулярное время за счет средств областного бюджета |
| 1.11 | Распределение субсидий организацию летнего отдыха | Отдел образования администрации города Кимры | 2014 – 2018 гг. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованным досугом в каникулярное время за счет средств областного бюджета |
| 1.12 | Контроль за реализацией программ развития организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2014 – 2018 гг. | Отчет о реализации программ развития организаций дополнительного образования детей |
| 1.13 | Организация оказания муниципальных услуг (выполнения работ) организациям дополнительного образования детей в рамках муниципального задания | Отдел образования администрации города Кимры | 2014-2018годы | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 2.1 | Приведение наименований и уставов образовательных организаций в соответствие с требованиями Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г, №273-ФЗ | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2015 гг. | Нормативно-правовой акт администрации города Кимры |
| 2.2 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с требованиями норм и положений законодательства (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.), регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2015 гг. | Нормативно-правовой акт администрации города Кимры |
| 3 | Внедрение современной модели организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2015 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 3.1 | Распространение успешных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2015 – 2017 гг. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| 3.2 | Мониторинг реализуемых моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2015 – 2017 гг. | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
| 3.3 | Участие в проектных семинарах по формированию моделей организации муниципальной системы дополнительного образования детей, с учетом программ развития отрасли «Культура» и «Спорт» | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2015 – 2017 гг. | межведомственный Приказ об «Организации проектных семинаров по формированию моделей организации муниципальной системы дополнительного образования детей» |
| 4 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4.1 | Внедрение показателей и индикаторов качества дополнительного образования детей  | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4.2 | Внедрение показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и педагогических работников | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| **Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению** |
| 5 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.1 | Развитие системы выявления и поддержки одарённых и высокомотивированных обучающихся | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.2 | Создание условий для проведения мероприятий с обучающимися, организации их участия во всероссийских мероприятиях | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| **Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей** |
| 6 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике города Кимры |
| 6.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования администрации города Кимры, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в общем образовании |
| 6.2 | Введение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в дополнительном образовании детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 г. | Нормативно-правовой акт города Кимры |
| 6.3 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в общем образовании |
| 6.4 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Отдел образования администрации города Кимры, органы местного самоуправления | 2013 – 2018 гг. | Решение Городской Думы города Кимры об утверждении бюджета на плановый период, муниципальная программа «Развитие системы образования города Кимры на 2013-2018 годы» |
| 6.5 | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти органов местного самоуправления) | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Нормативно-правовой акт города Кимры |
| 6.6 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация города | 2013 – 2018 гг. | Трудовые договора муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 7 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 7.1 | Разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 г. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 7.2 | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2014 – 2018 гг. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 8 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Распространение опыта внедрения эффективного контракта |
| 8.1 | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикация в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры с участием руководителей организаций дополнительного образования детей  | 2013 – 2018 гг. | Распространение опыта внедрения эффективного контракта |
| 8.2 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального и регионального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования администрации города Кимры, отдел физической культуры и спорта администрации города Кимры | 2013 – 2018 гг. | Информация о реализации программы развития дополнительного образования детей в городе Кимры на 2014-2018 годы |

1. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицаизмерения | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | Результаты |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | «-» | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике города Кимры | процентов | 63 | 70 | 77 | 84 | 92 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике города Кимры |