Отчет

о реализации программы развития

муниципальной системы образования города Кимры Тверской области

на 2011 - 2013 годы

за 3 квартал 2011 года

1. Выполнение ключевых действий по выполнению мероприятий

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ | 2011-2013 годы август | сентябрь | 38 слушателей |
| 2 | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | 2011-2013 годы август | август | Все базовые школы имеют планы работы |
| 3 | Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | ежегодно | ежегодно | С января по сентябрь Государственную аккредитацию прошли МОУ: «Средняя школа №1», «Средняя школа №4», «Средняя школа №5», «Средняя школа №11», «Средняя школа №13», «Средняя школа №16», ВСОШ; лицензирование – МОУ «Гимназия №2» |
| 4 | Утверждение плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | 2011-2013 годы январь | январь | Приказ ОО администрации города Кимры «Об утверждении плана развития муниципальной системы образования города Кимры» от 13.01.2011 №6/1 |
| 5 | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | 2011-2013 годы Март, июнь, сентябрь, декабрь | апрель | В газете «Кимры сегодня» На сайтах ОУ |
| 6 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2011-2013 годы февраль | Февраль | Приказ ОО администрации города Кимры «Об утверждении комплексного плана «Каникулы -2011» от 28.02.2011г. №31/1 |
| 7 | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2011-2013 годы Июнь-сентябрь | июнь | Газета «Кимры сегодня» |
| 8 | Разработка программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» | 2011-2013 годы январь | март | Программа утверждена Постановлением Главы администрации №148 от 18 марта, прошла согласование в Городской Думе Финансирование - 7083,628 тыс. руб. |
| 9 | Оформление паспортов «Антитеррористическая безопасность ОУ» | Март 2011 года |  | Действуют паспорта, составленные и утвержденные в 2010 году |
| 10 | Ремонт здания Филиала «МОУ «Средняя школу №5» по адресу Титова 8, для размещения в нем групп предшкольного образования | 2011 года | Январь-июнь | Подготовлены сметы на ремонт здания по адресу ул. Титова, д. 8. Сметы прошли согласование в ГУ «Тверское РЦЦС» |
| 11 | Организация и проведение мероприятий по духовной культуре с обучающимися муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое обеспечение экспериментальной деятельности по духовно-нравственному воспитанию (этические чтения, олимпиады, конкурсы рисунков) | 2011-2013 годы В течение года | С января по сентябрь | - работа клуба «Молодая семья» (по плану) -благотворительная акция по оказанию помощи ветеранам войны и труда «Спешите делать добро» (апрель-май); - уход за братскими могилами и могилами погибших в локальных военных конфликтах (апрель-май) - участие в Волжском крестном ходе (24 июня) |
| 12 | Апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2011 г. | 2011 | Все 10 школ принимают участие в апробации курса |
| 13 | Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися муниципальных образовательных учреждений (фестивали творческих проектов, смотры, конкурсы и др.) | 2011-2013 годы Сентябрь-май | Сентябрь | Экологический десант по благоустройству памятников (сентябрь) |
| 14 | Утверждение ежегодного графика проведения городских соревнований по командным видам спорта | 2011-2013 годы август | январь | Постановление Главы администрации города Кимры №10 от 14.01.2011года об утверждении «Единого комплексного плана спортивно-массовых мероприятий на 2011 год» |
| 15 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | 2011-2013 годы Август | Сентябрь | http://edu-kimry.ru/Normativ_doc/ Doklad/doklad.php?clear_cache=Y |
| 16 | Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | 2011-2013 годы | 1 раз в 2 недели | Ответственный – юрист ОО Капустина М. В. |
| 17 | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа (ов) управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Сентябрь 2011 г | Октябрь | В октябре будут проведены выборы в муниципальный совет по образованию |
| 18 | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | 2011-2013 годы Январь | январь | Приказы отдела образования администрации города Кимры «О распределении образовательных субвенций между образовательными учреждениями города Кимры» №1/1 от 11.01. 2011года, №57 от 23.03.2011 года, 125 от 27.07.2011 года |
| 19 | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | ежегодно | - | - |
| 20 | Освещение деятельности отрасли образования города в средствах массовой информации (электронный сборник, буклеты, радиопередачи, выставки) | 2011-2013 годы еженедельно | еженедельно | Информация в газете «Кимры Сегодня» и на авто-радио (отв. Методист ГМК Можайкина О.А.) |
| 21 | Проведение конкурсов педагогического мастерства | 2011-2013 март | март | - муниципальный конкурс «Учитель года России – 2011» - участие в областном конкурсе «Учитель года России -2011» Участник – Суслова С.В. (МОУ «Гимназия №2») |
| 22 | Формирование плана проверок образовательных учреждений | 2011-2013 годы август | август | Сформирован план проверок ОУ на 2011-2012 уч. год |
| 23 | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | 2011- 2013 годы Февраль, март, октябрь, декабрь | Февраль - апрель | СШ №1,3,5,11,13,16, ВСОШ |
| 24 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | 2011-2013 годы Февраль, март, октябрь, декабрь | Февраль - апрель | СШ №1,3,5,11,13,16, ВСОШ |
| 25 | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг | 2011-2013 годы Октябрь, май | 12-19 мая | Выборочное анкетирование родителей (1, 5, 9,11 кл.) Результаты: Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг- 86% Частично удовлетворены - 12% Не удовлетворены - 2% |
| 26 | Формирование базы данных детей-инвалидов, для организации дистанционного обучения | 2011-2013 годы март | Март | В проект дистанционного обучения включены 15 детей-инвалидов |
| 27 | Формирование нормативных актов, регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | ежегодно август | октябрь | Изменения в нормативные акты будут внесены в октябре |
| 28 | Проведение мониторинга образовательных достижений учащихся, ЕГЭ, новой формы Г(И)А в 9 классах | Ежегодно До 01.09 | Июль-август | Уровень образовательных достижений учащихся, результаты ЕГЭ, результаты новой формы Г(И)А в 9 классах не ниже средних по региону |
| 29 | Разработка комплексного плана мероприятий «Сотрудничество» по взаимодействию с учреждениями НПО и СПО | 2011-2012 годы август | август | Разработан комплексный план мероприятий «Сотрудничество» по взаимодействию с учреждениями НПО (ПУ-34, ПЛ-22) и СПО (КМТТ, СПЭК, КМК) |
| 30 | Формирование рабочей группы по осуществлению реализации Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | Сентябрь 2011 года | Сентябрь | Приказ ОО администрации города Кимры «Об осуществлении реализации Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 22.09.2011г. №150/1 |
| 31 | Разработка плана мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | Сентябрь 2011 года | Сентябрь | Приказ ОО администрации города Кимры «Об осуществлении реализации Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 22.09.2011г. №150/1 |

Администратор программы ___________________/Н. П. Ермакова